## Plan de Travail
Projet 431 Pablo, Emanuel et Damien - Jeu type RPG en 2D utilisant le C++
N° d'étape | Titre de l'étape | Détail | Délivrable | Temps de réalisation | Personne tavaillant dessus
1 | Documentation | Chacun des membres s'informe sur les méthodes pour arriver à mettre en place les différents choix faits dans la première étape. | Début de l'étape 2 | Entre 30 minutes et 1 heure | Tout le monde
2 | Brainstorming | Tout le monde parle des différentes conclusion qu'il a fait durant l'étape 1. Reflection sur la répartition des différentes tâches | On connait à présent qui fait quoi il faut donc finir le plan de travail en définissant le rôle de chacun | Entre 30 minutes et 1 heure | Tout le monde
3 | Principe du jeu | Réflexion sur les fonctionnalités du jeu, son histoire, ses performances, les choses possibles. | Document détailant l'histoire et le fonctionnement du jeu | Entre 1 et 2 heures | Tout le monde
4 | Apprendre à utiliser les outils | Apprendre à utiliser GIT et une bibliothéque SDL. Lire les deux chapitres concernant le jeu dans le livre "Apprenez à programmer en C ainsi que faire des recherches sur internet | On a maintenant une bonne idée de la gestion des fichiers du jeu | Entre 2 et 3 heures | Tout le monde
5 | Mise en place de l'environnement de travail | Se créer un compte et télécharger GIT. Installation de SDL. Création de la première bibliothéque de fichiers. Une fois crées la mettre en ligne et vérifier l'accessibilité | La bibliothéque et syncronisée. | Entre 30 minutes et 1 heure | Tout le monde
6 | Design du jeu | Création du design des différents éléments du jeu. Personnage, PNJ, boss, map etc etc… | Fichiers photo contenant les différents éléments graphiques du jeu | Entre 4 et 5 heures | Tout le monde le monde travail sur le premier. Une fois que l'utilisation est comprise répartition des différents design entre les membres
7 | Première animation | Coder une première animation pemettant au personnage de se déplacer dans l'espace | Nous pouvont lancer un programme et gérer les déplacements d'un personnage | Entre 5 et 7 heures | Tout le monde
8 | Création des niveaux | Créer 3 niveaux de jeu différents | Le personnage a maintenant des niveaux dans lesquels il peut bouger lorsqu'on lance le jeu | Entre 3 et 4 heures | Chacun est en charge de la création d'un des niveaux
9 | Mise en place d'un système de combat | Création des animations d'attaque et de dégats. Code pour infliger des dégats et en recevoir. | On peut maintenant frapper un objet ayant de la vie et se trouvant devant nous | Entre 3 et 4 heures | Tout le monde
10 | Création de l'IA | Automatisation des mouvements ainsi que l'attaque de l'IA | Quand on lance le jeu on se retrouve face à un PNJ | 10 heures | Tout le monde
11 | Paramétrage du jeu | On donne différentes stats aux PNJ et au joueur. Système de critique, spwan d'objets augmantant les stats. | Le jeu devient plus dynamique tout n'est plus linéaire mais la puissance des attaques par exemple varie d'une fois à l'autre | Entre 1 et 2 heures | Répartition des différents paramétres à changer entre les membre du groupe
12 | Continuer à créer les 3 niveaux | Mise en place des différents PNJ dans chacun des niveaux et gestion de leur déplacement. Quand on finit le premier niveau on passe au deuxième. | IL est maintenant possible d'enchainer les niveaux. On peut mourir et donc devoir recommencer. On peut aussi complétement finir le jeu. | Entre 5 et 7 heures | Chacun reprend le niveau qu'il avait commencer à créer
13 | Mise en place du menu principal | Création de l'écran d'accueil et du menu de jeu contenant Jouer, quitter et recommencer. | La démo du jeu est maintenant finie et on a une maquette de jeu jouable | Entre 2 et 3 heures | Tout le monde
Les quatres dernières étapes sont bonus et ne seront réalisée que dans le cas ou le temps le permet
14 | Gestion du personnage et plusieurs environnements de jeu disponibles | Une gestion plus avancée du personnage est crée. Possibilité de choisir différentes classes et armes. Plusieurs monde de plus en plus dures sont crées | Amélioration du contenu du jeu | 15 heures | Tout le monde
15 | Mise en place de bruitages | Créations de bruitage et d'une musique lorsque l'on joue et intéragit avec le jeu et ses éléments | Quand on frappe un enemi cela fait du bruit, il y a une musique de jeu. | 10 heures | Tout le monde
16 | Possibilité de jouer à deux en ligne | Mise en place d'un système de multijoueur en ligne via un serveur hébergé par le raspberry PI | Plusieurs joueurs jouent en même temps dans la même partie | 15 heures | Tout le monde